Annexe D:		LISTE DE VÉRIFICATION DES TÂCHES

Cette liste a pour objectif de mettre en lumière les moments critiques afin d'assurer une coordination dans l'organisation de la compétition et de respecter les échéanciers

On encourage les comités organisateurs à adapter cette liste à leurs besoins .  Les exemples qui suivent décrivent les différentes étapes à respecter par chaque responsable.  Les responsabilités spécifiques de chacune des fonctions se retrouvent dans la description détaillée des tâches.

PRÉPARATION DE LA DEMANDE DE MISE EN CANDIDATURE (2-3 ans à l'avance)

| DATE PRÉVUE | FAIT LE | TÂCHES ET OBJECTIFS | PERSONNE RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-3 ans avant |  | former un comité pour la mise en candidature | Président |
|  |  | contacter l'association provinciale pour approbation | Président |
|  |  | réserver un site respectant les normes techniques de la FIJ et de Judo Canada | Directeur du tournoi |
|  |  | dessiner un plan détaillé du site de compétition | Directeur du tournoi |
|  |  | réserver provisoirement un hôtel " hôte " | Directeur des services |
|  |  | demander des subventions ou des lettres confirmant un support financier de la part des gouvernements et des municipalités | Directeur administratif Directeur des finances |
|  |  | recueillir l'information nécessaire pour compléter le formulaire de mise en candidature | Directeur des communications |
|  |  | soumettre la demande à Judo Canada au moins 60 jours avant l'AGA | Président |
|  |  | présentation à l'AGA | Président Provincial |
|  |  | signature du contrat avec Judo Canada | Président & Président Provincial |

APRÈS ACCEPTATION DE LA DEMANDE (un an (1) avant)

| DATE PRÉVUE | FAIT LE | TÂCHES ET OBJECTIFS | PERSONNE RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | faire une liste détaillée des tâches avec dates de réalisation | Directeur administratif |
|  |  | recruter un comité organisateur complet, adapter l'organigramme, adapter la description des tâches | Président & Directeur administratif |
|  |  | préparer un budget détaillé | Directeur des finances |
|  |  | confirmer ou demander officiellement les subventions au gouvernement provincial et à la municipalité | Directeur administratif et Directeur des finances |
|  |  | ouvrir un compte de banque | Directeur des finances |
|  |  | débuter les levées de fonds | Directeur des finances |
|  |  | établir l'horaire du tournoi et le soumettre à Judo Canada pour fin d'approbation | Directeur du tournoi & le Responsable des résultats |
|  |  | finaliser le contrat avec le propriétaire ou le gérant du site, les heures de location, les besoins en salles et les coûts de la location | Directeur du tournoi, le Gérant du Shiai-joi, le Directeur des finances |
|  |  | finaliser le contrat avec l'hôtel, réserver les chambres, établir les coûts pour les provinces participantes | Directeur des services, le Coordonnateur de l'hébergement et le Directeur des finances |
|  |  | finaliser la flotte de véhicules assignés au transport / les contrats de location d'autobus | Directeur des service, le Responsable du transport |

ENTRE SIX MOIS ET UN AN

| DATE PRÉVUE | FAIT LE | TÂCHES ET OBJECTIFS | PERSONNE RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | organiser des réunions mensuelles | Président |
|  |  | recruter des bénévoles pour tous les sous-comités | Comité organisateur |
|  |  | recruter le " maître de cérémonie " pour l'ouverture, planifier le cérémonial, écrire le scénario de toutes les activités; en particulier, le script de l'annonceur, de la musique, la liste des discours, les spectacles ou les démonstrations | Chef du protocole |
|  |  | recruter " le maître de cérémonie pour la remise des médailles " préparer à l'avance son équipe, écrire le scénario de toutes les activités; en particulier, le script de l'annonceur, de la musique, l'ordre et la direction à prendre durant la marche protocolaire | Chef du protocole |
|  |  | recruter médecins, les thérapeutes du sport certifiés (C.A.T.A.) et les physiothérapeutes (C.P.A. / S.P.O.) | Chef de l'Équipe médicale |
|  |  | déterminer le nombre de bénévoles résidant à l'extérieur de la ville ayant besoin d'une chambre d'hôtel | Coordonnateur de l'hébergement |
|  |  | réserver les chambres d'hôtels des bénévoles | Coordonnateur de l'hébergement |
|  |  | concevoir un plan pour les levées de fonds et un plan marketing en collaboration avec Judo Canada | Directeur des finances |
|  |  | concevoir un plan promotionnel et médiatique | Directeur Promotion / Média |
|  |  | établir une liste des besoins en équipements en collaboration avec les différents clubs, tels que l'utilisation des tatamis, des tableaux (pointage et chronométrage) , des balances numériques, du podium, des mâts et du système pour la levée des drapeaux, etc. | Directeur du tournoi, Gérant du Shiai-jo, Directeur- adjoint du tournoi |
| 6mois avant |  | préparer le devis technique et le soumettre à Judo Canada pour fin d'approbation | Directeur des Communications |

ENTRE SIX MOIS ET UN MOIS AVANT

| DATE PRÉVUE | FAIT LE | TÂCHES ET OBJECTIFS | PERSONNE RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | diriger des réunions mensuelles | President |
|  |  | se procurer une assurance responsabilité adéquate ($2 Million) | Directeur des finances |
|  |  | inviter les VIP pour assister aux cérémonies d'ouverture et de remise des médailles Directeur des services | Chef du protocole |
|  |  | concevoir un plan assurant la sécurité des individus en collaboration avec le propriétaire ou le gérant du site, le service d'urgence de l'hôpital,. | Directeur des services, Chef du protocole |
|  |  | concevoir un horaire pour le transport vers le / du site de compétition | Directeur du transport |
|  |  | faire l'ébauche du programme souvenir | Directeur des communications |
|  |  | se procurer tout le matériel de bureau et pour les cérémonies, la photocopieuse, les ordinateurs, les drapeaux, la décoration, les nappes | Directeur des résultats Chef du protocole Directeur du tournoi |
|  |  | obtenir le nombre suffisant de formulaires, feuilles de combats, de pesée, papier, fournitures informatiques, rubans / poudre pour imprimante, dactylo, stylos, brocheuse, etc.. | Directeur des résultats |
|  |  | se procurer les fournitures médicales appropriées et le matériel nécessaire | Chef de l'équipe médicale |
|  |  | réviser le scénario de l'annonceur, des cérémonies d'ouverture et de remise de médailles / en faire la traduction | Chef du protocole Annonceurs |
|  |  | solliciter des commanditaires, trouver de la publicité pour le programme, faire des levées de fonds | Directeur des finances |
|  |  | prendre les dispositions nécessaires pour s'assurer d'un site d'entraînement | Directeur du tournoi |

UN MOIS AVANT JUSQU'À LA VEILLE

| DATE PRÉVUE | FAIT LE | TÂHES ET OBJECTIFS | PERSONNE RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | diriger des réunions hebdomadaires Président |  |
|  |  | avoir confirmation de la présence des VIP, organiser leur admission (billets) sur le site, la répartition des sièges, déterminer les orateurs Chef du protocole |  |
|  |  | obtenir le protocole pour le contrôle antidopage; rencontrer l'agent de contrôle antidopage certifié afin de réviser les besoins du centre de contrôle, le protocole de sélection des athlètes et les besoins des commissaires | Chef de l'Équipe médicale |
|  |  | louer les autobus pour le transport de/vers l'aéroport | Directeur du transport |
|  |  | établir une grille horaire des arrivées et des départs à l'aéroport | Directeur du transport |
|  |  | concevoir l'horaire du service de navette de/vers l'aéroport | Directeur du transport |
|  |  | établir l'horaire des chauffeurs et de la main d'oeuvre pour le transport de l'équipement | Directeur du transport |
|  |  | obtenir le curriculum vitae des membres de l'équipe nationale; si l'on planifie une conférence de presse, procéder aux arrangements finaux | Chef de l'Équipe médicale |
|  |  | vendre les billets du banquet, communiquer le nombre de repas prévus aux responsables de l'approvisionnement de l'hôtel | Coordonnateur de l'hébergement |
|  |  | informer l'administration des restaurants à proximité dans le but de faire face à l'affluence des athlètes après la pesée | Coordonnateur de l'hébergement |
|  |  | choisir la date et l'heure de la répétition pour les cérémonies d'ouverture et de remise des médailles | Chef du protocole, Annonceurs |
|  |  | préparer une pochette d'informations pour chaque participant | Directeur des communication,Directeur du Transport,Directeur du tournoi |

LA VEILLE

| DATE PRÉVUE | FAIT LE | TÂCHES ET OBJECTIFS | PERSONNE RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A.M. dirige une réunion matinale avec l'exécutif | Président |
|  |  | installer le bureau d'inscription à l'hôtel installer le tableau d'information dans le hall d'entrée de l'hôtel, afficher l'horaire du tournoi, du transport, des heures de pratiques, afficher la signalisation indiquant la direction et l'emplacement des salles. | Coordonnateur de l'hébergement |
|  |  | installer la salle de pesée et les balances numériques à l'hôtel | Directeur-adjoint du tournoi |
|  |  | installer la salle médicale et tout son matériel installer la salle de contrôle antidopage et placer les rafraîchissements | Chef de l'Équipe médicale |
|  |  | installer le shiai-jo, la signalisation, le matériel, vérifier tous les appareils électroniques | Gérant du Shiai-jo, Bénévoles |
| PM |  | répétition pour les officiels techniques (Chronométreurs, préposés aux tableaux, marqueurs) | Directeur-adjoint du tournoi |
|  |  | répétition des cérémonies d'ouverture et de remise de médailles | Chef du protocole Annonceurs Bénévoles |
| 17h00 |  | Contrôle des judogis | Directeur du tournoi Arbitres |
| 19h00 |  | ramasser les inscriptions finales | Responsable des résultats, Directeur Sportif |
| 20h00 |  | réunions des entraîneurs et tirage au sort | Directeur des résultats Directeur des résultats Directeur Sportif |
|  |  | entrer les données dans l'ordinateur | Directeur des résultats Directeur Sportif |
|  |  | donner la liste des noms des participants à l'annonceur pour qu'il puisse pratiquer leur prononciation | Directeur des résultats Annonceur |
| 22h00 |  | ouverture du salon du président | Chef du protocole Coordonnateur de l'hébergement |

JOUR 1 - PRÉLIMINAIRES

| DATE PRÉVUE | FAIT LE | TÂHES ET OBJECTIFS | PERSONNE RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 6h00 |  | diriger une réunion avec l'exécutif | Président |
|  |  | ouverture de la pesée non-officielle à l'hôtel, calibrer les balances, feuilles de pesée disponibles | Directeur du tournoi Assistants Directeur Sportif |
| 7h00 à 8h00 |  | pesée · hommes -60kg; -66kg; -90kg; -100kg; · femmes -48kg; -52kg; -57kg; -78kg; | Arbitres Directeur du tournoi Assistants Directeur Sportif |
|  |  | changements enregistrés sur les feuilles de combat | Directeur des résultats |
| 8h00 |  | diriger une réunion des officiels techniques bénévoles au Shiai-jo vérifier le matériel inspecter le Shiai-jo | Gérant du Shiai-jo Directeur-adjoint du tournoi |
| 8h15 |  | départ de la navette vers le site de compétition | Officier du transport |
| 8h15 |  | ouverture du site de compétition le personnel de la sécurité et les portiers se mettent en place | Gérant du Shiai-jo Officier de la sécurité |
| 8h30 |  | les premiers athlètes arrivent au Shiai-jo réunion des officiels et des arbitres | Chef arbitre Directeur-adjoint du tournoi |
| 9h25 |  | l'annonce des athlètes en préparation | Annonceurs |
| 9h27 |  | Mot de bienvenue et informations générales | Annonceurs |
| 9h30 |  | Début des combats |  |
| 10h00 |  | Ouverture des kiosques | Directeur des finances |
| 12h30 |  | Dîner servi aux officiels | Chef du protocole |
| 16h00 |  | Pause |  |
|  |  | départ de la navette vers l'hôtel | Directeur du transport |
|  |  | nettoyage des tapis et ramassage des poubelles | Gérant du Shiai-jo |

CÉRÉMONIE D'OUVERTURE ET FINALES - JOUR 1

| DATE PRÉVUE | FAIT LE | TÂHES ET OBJECTIFS | PERSONNE RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 17h30 |  | les bénévoles et les accompagnateurs lors de la cérémonie d'ouverture prennent place | Chef du protocole Têtes d'affiche pour la cérémonie |
| 17h45 |  | les accompagnateurs lèvent les drapeaux provinciaux pour rassembler les athlètes |  |
| 17h50 |  | les VIPs arrivent à la table centrale | Président |
| 18h00 |  | les annonceurs commencent à suivre le scénario d'ouverture, de la musique, de la marche | Annonceurs |
|  |  | la liste des personnes remettant les médailles est finalisée en fonction des VIP présents | Président Chef du protocole |
| 18h25 |  | fin de la cérémonie, annonce des athlètes en préparation | Annonceurs |
| 18h30 |  | · -48 kg femme bronze (2) · -48 kg femme or · -60 kg homme bronze (2) · -60 kg homme or les commissaires au contrôle antidopage ciblent les athlètes les accompagnateurs rassemblent les femmes de -48 kg pour la remise des médailles l'équipe et son présentateur sont prêts pour la cérémonie | Chef intermédiaire Chef du protocole Têtes d'affiche pour la remise des médailles |
|  |  | remise -48 kg femme |  |
|  |  | · -52 kg femme bronze (2) · -52 kg femme or |  |
|  |  | remise -60 kg homme; etc |  |
|  |  | remise -78 kg femme remise -100 kg homme |  |
| 20h00 |  | départ de la navette vers l'hôtel | Directeur du transport |
| 21h00 |  | nettoyage des tapis, ramassage des poubelles, fermer le matériel | Gérant du Shiai-jo |
| 22h00 |  | transport spécial pour les athlètes retenus au contrôle antidopage | Directeur du transport |
|  |  | résultats finaux complétés et transmis par télécopieur | Directeur des résultats Directeur Promotion / Média |

PRÉLIMINAIRES - JOUR 2

| DATE PRÉVUE | FAIT LE | TÂCHES ET OBJECTIFS | PERSONNE RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 6h00 |  | diriger une réunion avec l'exécutif | Président |
|  |  | ouverture de la pesée non-officielle à l'hôtel, calibrer les balances, feuilles de pesée disponibles | Directeur du tournoi Assistants Directeur Sportif |
| 7h00 à 8h00 |  | pesée · hommes -73kg; -81kg; +100kg; · femmes -63kg; -70kg; +78kg; | Arbitres Directeur du tournoi Assistants Directeur Sportif |
|  |  | changements enregistrés sur les feuilles de combat | Directeur des résultats |
| 8h00 |  | diriger une réunion des officiels techniques bénévoles au Shiai-jo vérifier le matériel inspecter le Shiai-jo | Gérant du Shiai-jo Directeur-adjoint du tournoi |
| 8h15 |  | départ de la navette vers le site de compétition | Officier du transport |
| 8h15 |  | ouverture du site de compétition le personnel de la sécurité et les portiers se mettent en place | Gérant du Shiai-jo Officier de la sécurité |
| 8h30 |  | les premiers athlètes arrivent au Shiai-jo réunion des officiels et des arbitres | Chef arbitre Directeur-adjoint du tournoi |
| 9h25 |  | l'annonce des athlètes en préparation | Annonceurs |
| 9h27 |  | Mot de bienvenue et informations générales | Annonceurs |
| 9h30 |  | Début des combats |  |
| 10h00 |  | Ouverture des kiosques | Directeur des finances |
| 12h30 |  | Dîner servi aux officiels | Chef du protocole |
| 15h00 |  | Pause |  |
|  |  | départ de la navette vers l'hôtel | Directeur du transport |

FINALES - JOUR 2

| DATE PRÉVUE | FAIT LE | TÂCHES ET OBJECTIFS | PERSONNE RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 16h50 |  | les bénévoles et les accompagnateurs lors de la cérémonie d'ouverture prennent place | Chef du protocole Têtes d'affiche pour la cérémonie |
| 16h55 |  | annonce des athlètes en préparation | Annonceurs |
| 17h00 |  | · -63 kg femme bronze (2) · -63 kg femme or · -73 kg homme bronze (2) · -73 kg homme or les commissaires au contrôle antidopage ciblent les athlètes les accompagnateurs rassemblent les femmes de -48 kg pour la remise des médailles l'équipe et son présentateur sont prêts pour la cérémonie | Chef intermédiaire Chef du protocole Têtes d'affiche pour la remise des médailles |
|  |  | remise -63 kg femme |  |
|  |  | · -70 kg femme bronze (2) · -70 kg femme or |  |
|  |  | remise -73 kg homme |  |
|  |  | etc |  |
|  |  | remise -78 kg femme remise -100 kg homme remise pour équipes si cela s'applique |  |
| 19h30 |  | démantellement de l'équipement | Gérant du Shiai-jo |
| 19h30 |  | démantellement de l'équipement | Gérant du Shiai-jo |
| 20h00 |  | banquet |  |
|  |  | danse |  |
| 21h00 |  | transport spécial pour les athlètes retenus au contrôle antidopage | Directeur du transport |
|  |  | résultats finaux complétés et transmis par télécopieur | Directeur des résultats Directeur Promotion / Média |
|  |  | l'ensemble des résultats finaux est remis aux chefs d'équipe les certificats de participation sont distribués aux provinces | Directeur des résultats |

CONCLUSION

| DATE PRÉVUE | FAIT LE | TÂCHES ET OBJECTIFS | PERSONNE RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| tôt |  | transport vers l'aéroport | Officier du transport |
|  |  | retourner tout l'équipement / nettoyer le site | Gérant du Shiai-jo |
|  |  | rencontrer le propriétaire ou le gérant du site pour l'inspection finale et pour établir la facturation finale | Gérant du Shiai-jo |
|  |  | ramasser les coupures de presse, en envoyer une copie à Judo Canada | Directeur Promotion / Média |
|  |  | comptabilité finale - Paiement des factures | Directeur des finances |
|  |  | rapport final / recommandations à Judo Canada | Directeur des communications |
|  |  | organiser une fête de clôture en guise de reconnaissance | Président |